翻新房屋项目流程（清晰版 v1）

基于业务负责人原始 workflow 重构｜负责人保留字母代号｜任务层级、并行关系与前置依赖

说明：严格保留原始事项与负责人；为项目编排补出的关系标为“【流程推断】”。“上下级”按任务 Parent → Child 理解；原表不足以判断人员组织汇报层级。

# 1. 一页理解版：6 个阶段 + 4 个硬关口

| 阶段 | 核心工作 | 阶段出口 / Gate |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1｜房源筛选与出价 | J 筛选 → L 看房 → D+L 决策价格/谈价 | G1：Open Escrow |
| 阶段 2｜买入 Escrow（并行） | J+K 融资/保险；D+L Loan Doc；L 量尺；设计师设计；K 水电网 | G2：Close Escrow |
| 阶段 3｜许可与开工 | Z 按房屋情况申请 Permit | G3：满足必要条件后开工 |
| 阶段 4｜施工与验收 | A 材料；Z 节点 Inspection；J 后期介入上市准备 | G4：Final Inspection 通过 |
| 阶段 5｜上市准备与出售 | J Staging；A 园艺（并行）；J 上市 | 收到 Offer → 卖出 Escrow |
| 阶段 6｜卖出 Escrow | S+W 文件 + K Disclosure → D 签署 →【推断】Close → K 关服务 | 交割完成 |

# 2. 最关键的依赖 / 并行关系

A. 买入前串行：筛选 → 看房 → 价格决策/谈价 → Open Escrow。

B. 买入 Escrow 并行：融资/保险、Loan Doc、量尺、设计、水电网应放在同一个 Parent 下并行，而不是串成五步。

C. 量尺 → 设计定稿：【流程推断】设计可先做概念，但尺寸应约束最终方案。

D. Permit → 开工：Close Escrow 后进入 Permit；不同房屋要求不同，因此做“条件式 Gate”。

E. Inspection 是循环节点：施工到节点 → Z 预约/检查 → 通过或整改 → 下一节点，不应只做一次单点任务。

F. Final 后完成上市准备：Staging 与园艺可并行；完成必要准备后 J 上市。

G. 卖出 Escrow 文档并行：S+W 卖房文件与 K Seller Disclosure 可并行；D 签署依赖文件准备完成。

H. 关服务放在交割后：【流程推断】Sale Close/Record 后再由 K 关水电网、取消保险，避免提前中断。

# 3A. 更新版详细流程：买入 → 施工 → Final Inspection

关系：FS=前项完成后开始；SS=可同时启动；Gate=硬关口；Loop=施工期间可重复。

| ID | Parent / 阶段 | 任务 | Owner | 前置条件 | 关系 | 输出 / 完成定义 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 房源筛选 | 筛选房源；核查死亡记录、unpermitted SQFT | J | — | Start | 形成可继续评估的候选房源 | 原表 |
| 1.2 | 实地看房 | 确定看房时间和 Open Door 形式并看房 | L | 1.1 | FS | 形成现场判断/信息输入 | 原表 |
| 1.3 | 价格决策/谈价 | 董事会/决策层决定价格并谈价 | D + L | 1.2 | FS | 达成可进入交易的价格方案 | 原表 |
| G1 | Open Escrow | 进入买入 Escrow | — | 1.3 | Gate | 启动买入阶段正式执行 | 原表 |
| 2.1 | 融资 + 保险 | 开始贷款、开始买房屋保险 | J + K | G1 | SS | 融资/保险工作流启动 | 原表 |
| 2.2 | Loan Doc | 签 Loan Doc | D + L | G1（及贷款文件就绪） | SS / FS* | 完成贷款文件签署；*文件就绪为流程推断 | 原表+推断 |
| 2.3 | 量尺 | 现场量尺 | L | G1 | SS | 输出尺寸数据 | 原表 |
| 2.4 | 设计方案 | 设计师进行方案设计 | 设计师 | G1；2.3 对定稿有约束 | SS / FS* | 输出设计方案；*量尺→定稿为流程推断 | 原表+推断 |
| 2.5 | 开通水电网 | 开通/安排水、电、网络 | K | G1 | SS | 房屋具备基础服务 | 原表 |
| G2 | Close Escrow | 完成买入交易 | — | 2.x 买入交易条件满足 | Gate | 产权/交易完成，进入翻新执行 | 原表 |
| 3.1 | Permit | 按房屋情况申请 Permit | Z | G2 | FS | 获得所需许可；不同房屋要求不同 | 原表 |
| G3 | 开始施工 | 满足必要开工条件后正式施工 | — | 3.1（按实际 Permit 要求） | Gate | 施工阶段启动 | 原表+条件化理解 |
| 4.1 | 材料采购 | 采购建筑材料 | A | G3 | SS / Ongoing | 持续保障施工材料 | 原表 |
| 4.2 | Inspection | 按施工节点申请/安排 Inspection | Z | G3 + 对应施工节点 | Loop | 每次检查通过或形成整改项 | 原表+结构化理解 |
| 4.3 | Agent 介入 | Agent 开始介入后续出售准备 | J | 施工中后期（具体时点待确认） | SS | 提前准备上市/销售事项 | 原表；时点待确认 |
| G4 | Final Inspection | 最终检查通过 | Z | 主要施工 + 必要 Inspection 完成 | Gate | 房屋达到最终验收状态 | 原表 |

# 3B. 更新版详细流程：上市 → 卖出 Escrow → 交割

| ID | Parent / 阶段 | 任务 | Owner | 前置条件 | 关系 | 输出 / 完成定义 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Staging | 房屋布置 / Staging | J | G4（或接近完工，待确认） | FS / SS* | 形成可上市展示状态 | 原表+推断 |
| 5.2 | 园艺收尾 | 园丁剪草 | A | 接近上市 | SS | 完成外观收尾 | 原表 |
| 5.3 | 上市 | 房屋正式上市 | J | 5.1 + 必要上市准备 | FS | 进入市场销售 | 原表+推断 |
| G5 | 收到 Offer / Open Escrow | 接受 Offer 后进入卖出 Escrow | — | 5.3 | Gate | 启动卖出交易流程 | 原表 |
| 6.1 | 卖房文件 | 准备卖房相关文件 | S + W | G5 | SS | 卖方交易文件就绪 | 原表 |
| 6.2 | Seller Disclosure | 准备 Seller Disclosure | K | G5 | SS | 披露文件就绪 | 原表 |
| 6.3 | 签卖房文件 | 签署卖房文件 | D | 6.1 + 6.2（按实际文件包） | FS | 卖方签署完成 | 原表+依赖推断 |
| G6 | Sale Close / Record | 卖出交割/过户完成 | — | 6.3 + 买方/escrow 条件满足 | Gate | 交易完成；原表未单列此步 | 流程推断 |
| 6.4 | 关闭房屋服务 | 关水电网、取消房屋保险 | K | G6 | FS | 项目运营性服务关闭 | 原表+依赖推断 |

# 4. 下一轮和业务负责人只需要确认的 7 个问题

| 1. 设计：必须等 L 量尺完成后才开始，还是先做 Concept、量尺后定稿？ | 2. K 的水电网：Open Escrow 后办理，还是 Close Escrow 后才生效？ |
| --- | --- |
| 3. Permit：哪些翻新必须拿到 Permit 才能开工？有没有“不需要 Permit”的分支？ | 4. Inspection：通常有哪些固定节点，还是每套房完全不同？ |
| 5. J 的 Agent 介入：施工到什么程度开始？是否负责照片、定价、MLS/上市资料？ | 6. Staging：必须 Final 通过后做，还是接近完工即可并行？ |
| 7. 卖出：确认 D 签文件之后到 K 关服务之间，是否有正式 Sale Close/Record 节点。 |  |

# 5. 建议的项目管理层级（用于后续 App / Jira 编排）

| 层级 | 建议定义 |
| --- | --- |
| Project | 单套翻新房屋（Address / Property ID） |
| Epic / Phase | 买入前评估｜买入 Escrow｜Permit & Pre-construction｜Construction｜Listing｜Sale Escrow |
| Feature / Workstream | 融资保险、设计、Permit、Inspection、Staging、Sale Docs 等 |
| Task | 具体执行动作，例如“预约 Inspection #2”“签 Loan Doc”“采购地板材料” |
| Sub-task / Checklist | 文件上传、确认时间、完成照片、负责人确认等更细追踪 |

推荐状态字段：Not Started → Ready → In Progress → Waiting / Blocked → Review / Inspection → Done。Gate 仅在必要前置任务完成后变为 Ready。

# 6. 这版流程对产品设计最重要的结论

1. 系统核心不是“看一条 timeline”，而是每套房有多个 Workstream 并行推进，并能清楚显示谁在等谁。

2. 每个任务至少要有 Owner、Due Date、Dependency、Status、Blocker、Evidence/Attachment、Progress Update。

3. Gate（Open/Close Escrow、开工、Final、Sale Close）应该是里程碑；Gate 之前未满足的依赖要自动显示为 Blocked。

4. Inspection 应支持“一套房多次检查”，每次都有预约时间、结果、整改项和再次检查，而不是固定一个 Inspection 字段。